УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной комиссией Курской области

от 11.06. 2026 г. № 119/948-7

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Курской областной Думы восьмого созыва

Дни голосования – 18-20 сентября 2026 года

Официальное опубликование в СМИ постановления

Курской областной Думы о назначении выборов – 12 июня 2026 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Назначение выборов депутатов Курской областной Думы восьмого созыва | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2026 года 11 июня 2026 года (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Курская областная Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения не позднее 16 июня 2026 года 12 июня 2026 года (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Курская областная Дума |
| - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии | Не позднее чем за 90 дней до дня голосования не позднее 21 июня 2026 года (части 1, 3 статьи 25 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования не позднее 10 августа 2026 года (часть 6 статьи 20 Кодекса) | Главы муниципальных районов, городских округов |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 20 августа 2026 года (часть 4 статьи 20 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования с 3 августа по 14 сентября 2026 года (пункт 2.1. Постановления ЦИК России от 25 мая 2021 года № 7/52-8) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | Не ранее чем за 10 дней до дня (последнего дня) голосования и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования с 9 сентября по 14 сентября 2026 года (пункт 2.1. Постановления ЦИК России от 25 мая 2021 года № 7/52-8) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования не позднее 14 часов 19 сентября 2026 года (часть 16 статьи 18 Кодекса) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, избиратели, работающие вахтовым методом |
|  | Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 8 сентября 2026 года (часть 7 статьи 18 Кодекса) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 19 сентября 2026 года (часть 16 статьи 18 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 9 сентября 2026 года (часть 12 статьи 18 Кодекса) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования с 9 сентября 2026 года (часть14 статьи 18 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 17 сентября 2026 года (часть 12 статьи 18 Кодекса) | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 17 сентября 2026 года (часть 13 статьи 18 Кодекса) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
| - РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
|  | Опубликование сообщения в государственных или муниципальных СМИ о сроках и порядке приема предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий и размещение на сайте Избирательной комиссии Курской области, сайтах территориальных избирательных комиссий в сети Интернет в специальном разделе | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения (пункт 14 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в выборах | Срок начала сбора предложений – за 50 дней до дня голосования; срок окончания – за 30 дней до дня голосования с 31 июля по 20 августа 2026 года (пункт 12 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений не позднее 4 сентября 2026 года (пункт 21 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Назначение нового члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего члена участковой комиссии из резерва | Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена комиссии (часть 10 статьи 29 Кодекса) | Территориальные избирательные комиссии |
| - НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по формам и в порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования не позднее 14 сентября 2026 года (часть 7.1 статьи 30 Кодекса) | Политическая партия, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат |
|  | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования (часть 8 статьи 30 Кодекса) | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области в сети Интернет информации об аккредитации представителей средств массовой информации и форм заявок на аккредитацию | Не позднее 20 июля 2026 года (пункт 4 Постановления ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Подача в Избирательную комиссию Курской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п. 1.2, 3 и 11.1 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ | В период, который начинается с 20 июля и оканчивается не позднее чем за 7 дней до дня (первого дня) голосования с 20 июля по 10 сентября 2026 года (пункт 2.2 Порядка аккредитации, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8) | Редакции средств массовой информации |
| - ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов и размещение указанного списка на своем официальном сайте в сети Интернет, а также направление его в Избирательную комиссию Курской области | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 15 июня 2026 года (часть 3 статьи 35 Кодекса) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области |
|  | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов с 12 июня по 11 июля 2026 года (статья 32, часть 8 статьи 33 Кодекса) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему одномандатному избирательному округу | Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу | В течение 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов с 12 июня по 11 июля 2026 года (статья 32, часть 8 статьи 33 Кодекса) | Политические партии, региональные отделения политических партий |
|  | Представление списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, региональными отделениями политических партий и иных документов в Избирательную комиссию Курской области для заверения | В течение 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов с 12 июня по 11 июля 2026 года (статья 32, часть 8 статьи 33 Кодекса) | Уполномоченные представители политических партий, региональных отделений политических партий |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов, для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, заверения списка кандидатов по единому избирательному округу | Незамедлительно после представления документов | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Рассмотрение документов, представленных политическими партиями, региональными отделениями политических партий, выдача заверенных копий списков кандидатов, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | В течение трех дней после дня представления документов (часть 11 статьи 35 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Направление в территориальную избирательную комиссию решения о заверении списка кандидатов, копии заверенного списка кандидатов по одномандатному избирательному округу, копии заявления кандидата, включенного в указанный список, о согласии баллотироваться | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения (часть 3 статьи 36 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | Со дня оплаты изготовления подписных листов (часть 4 статьи 38 Кодекса) | Граждане Российской Федерации, политические партии, региональные отделения политических партий |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) | После дня, следующего за днем представления кандидатом документов для уведомления о своем выдвижении в избирательную комиссию, заверения списка кандидатов избирательной комиссией и заканчивается 11 июля 2026 года (пункт 1.7. Постановления ЦИК России от 04.06.2020 N 251/1852-7) | Кандидаты, зарегистрированными на ЕПГУ, имеющие личный кабинет кандидата и усиленную квалифицированную электронную подпись; избирательные объединения, зарегистрированные на ЕПГУ для которых создан личный кабинет избирательного объединения в форме юридического лица, имеющие усиленную квалифицированную электронную подпись |
|  | Представление документов для регистрации в Избирательную комиссию Курской области, территориальные избирательные комиссии | До 18 часов по местному времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения не позднее 18.00 часов 12 июля 2026 года (часть 10 статьи 38 Кодекса) | Кандидаты, уполномоченные представители политических партий, региональных отделений политических партий |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса соответствующей избирательной комиссии (часть 9 статьи 33 Кодекса) | Проверяющие органы во взаимодействии с КРС при Избирательной комиссии Курской области, КРС при территориальных избирательных комиссиях |
|  | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Внесение в соответствующую избирательную комиссию уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты, уполномоченные представители политических партий, региональных отделений политических партий |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (часть 12 статьи 39 Кодекса) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации (часть 14 статьи 39 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований об отказе | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (часть 19 статьи 39 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | В течение двух суток со дня принятия соответствующих решений (часть 2 статьи 30 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача в СМИ сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов и кандидатов, включенных в зарегистрированные списки кандидатов для опубликования. | После приятия решения о регистрации | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования не позднее 12 сентября 2026 года (часть 27 и часть 28 статьи 39) | Орган политической партии, регионального отделения политической партии, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
|  | Исключение некоторых кандидатов из выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 4 сентября 2026 года (часть 28 статьи 39 Кодекса) | Политические партии, региональные отделения политических партий |
|  | Снятие кандидатом своей кандидатуры: кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения по вынуждающим обстоятельствам | (часть 26 статьи 39 Кодекса) Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 4 сентября 2026 года Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования не позднее 12 сентября 2026 года Не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования не позднее 16 сентября 2026 года | Кандидат, избирательное объединение |
| - СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Курской области, территориальные избирательные комиссии заверенных копий соответствующих приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных и служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, список кандидатов | После выдвижения кандидата, списка кандидатов (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Кандидаты, политические партии, региональные отделения политических партий, выдвинувшие кандидатов, список кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенным лицом (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
| - ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидатов, избирательных объединений и до ноля часов 18 сентября 2026 года (часть 1 статьи 50 Кодекса) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, политические партии, региональные отделения политических партий |
|  | Представление перечня региональных государственных, муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий в Избирательную комиссию Курской области | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 22 июня 2026 года (часть 6 статьи 48 Кодекса) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня региональных государственных, муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 27 июня 2026 года (часть 5 статьи 48 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, сетевых изданий, редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в Избирательную комиссию Курской области указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 12 июля 2026 года (часть 6 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов Представление в избирательную комиссию указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 12 июля 2026 года (пункт1.1 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования не позднее 18 августа 2026 года (часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | После проведения жеребьевки (часть 8 статьи 52 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования с 22 августа 2026 года до 00.00 часов 18 сентября 2026 года (часть 2 статьи 50 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
|  | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами | В течение 5 дней до дня голосования и до момента окончания голосования в день голосования (последний день голосования) с 15 сентября 2026 года до 20.00 часов 20 сентября 2026 года (часть 3 статьи 47 Кодекса) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Размещение на стендах в помещении соответствующей избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов | Не позднее 7 сентября 2026 года (статья 63 Кодекса) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Публикация или размещение на своем сайте (ином сайте) региональными отделениями политических партий, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов, предвыборных программ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 9 сентября 2026 года (часть 12 статьи 49 Кодекса) | Региональные отделения политических партий |
|  | Представление в Избирательную комиссию Курской области копии публикации предвыборной программы и (или) сообщение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена такая программа | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 9 сентября 2026 года (часть 12 статьи 49 Кодекса) | Региональные отделения политических партий |
|  | Представление в Избирательную комиссию Курской области, территориальные избирательные комиссии организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 30 сентября 2026 года (часть 8 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
|  | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 20 августа 2026 года (пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67 ФЗ) | Органы местного самоуправления по предложению территориальных избирательных комиссий |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала (часть 12 статьи 52 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, политические партии, региональные отделения политических партий |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала (часть 4 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов (часть 14 статьи 52 Кодекса) | Организации телерадиовещания |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и уполномоченных представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи (часть 5 статьи 54 Кодекса) | Собственник, владелец помещения |
|  | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Курской области о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (часть 4 статьи 54 Кодекса) | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления кандидату помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение двух суток с момента получения уведомления (часть 4.1. статьи 54 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Представление в Избирательную комиссию Курской области, территориальные избирательные комиссии экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала распространения соответствующих агитационных материалов (пункт 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в Избирательную комиссию Курской области, территориальные избирательные комиссии копий агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение (голос) какого кандидата (каких кандидатов) использовано (воспроизведен) в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений (воспроизведения голоса) кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения (пункт 11.1 статьи 51 Кодекса) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| - ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Финансирование Избирательной комиссии Курской области на подготовку и проведение выборов | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 22 июня 2026 года (часть 1 статьи 58 Кодекса) | Администрация Курской области |
|  | Финансирование территориальных избирательных комиссий | Сроки финансирования определяются решением Избирательной комиссии Курской области | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, разрешения для открытия специального избирательного счета | В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата и до представления документов кандидата для регистрации (часть 1 статьи 60 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссии |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения по финансовым вопросам разрешения для открытия специального избирательного счета | После регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам (часть 1 статьи 60 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и сообщение о результатах проверки Избирательной комиссии Курской области, территориальным избирательным комиссиям | В пятидневный срок со дня поступления представления о проверке (часть 13 статьи 61 Кодекса) | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат денежных средств неправомерного пожертвования жертвователям | В течение 10 календарных дней с момента поступления пожертвования (часть 11 статьи 60 Кодекса) | Кандидат, избирательное объединения |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход областного бюджета | В течение 10 календарных дней с момента поступления пожертвования (часть 11 статьи 60 Кодекса) | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (часть 9 статьи 61 Кодекса) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Размещение в сети Интернет копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | Не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов (часть 9.1 статьи 61 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области в сети Интернет сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | До дня голосования периодически, но не реже, чем 1 раз в две недели (часть 8 статьи 61 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | После дня голосования после 20 сентября 2026 года (часть 11статьи 61 Кодекса) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление в доход областного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования (часть 11статьи 61 Кодекса) | Филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями в соответствующие территориальные избирательные комиссии финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление территориальными избирательными комиссиями в Избирательную комиссию Курской области финансовых отчетов: о поступлении и расходовании средств бюджета Курской области, выделенных на подготовку и проведение выборов; о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и все первичные документы о поступлении и расходовании средств этих фондов | (часть 4 статьи 58 Кодекса) Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования итогов выборов Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление Избирательной комиссией Курской области финансового отчета о расходовании средств бюджета Курской области в Курскую областную Думу | Не позднее чем через 90 дней со дня официального опубликования итогов выборов (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Возврат в доход бюджета Курской области не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из бюджета Курской области на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в Курскую областную Думу отчета о расходовании указанных средств (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |

| - ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты, в том числе, с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Не позднее 19 августа 2026 года (часть 2.1. статьи 65 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня инвалидами по зрению, в том числе с применением рельефно – точечного шрифта Брайля | В срок, установленный Избирательной комиссией Курской области (часть 2.1. статьи 65 Кодекса) | Организация, определяемая Избирательной комиссией Курской области |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования не позднее 30 августа 2026 года (часть 5 статьи 65 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение жеребьевки по порядку размещения в избирательном бюллетене кратких наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования не позднее 25 августа 2026 года (часть 9 статьи 65 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу | Дата определяется решением Избирательной комиссии Курской области | Избирательная комиссия Курской области, ООО «ПроектПартнер» |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам | Дата определяется решением территориальных избирательных комиссий | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии ООО «ПроектПартнер» |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей их закупку, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации (часть 15 статьи 65 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Получение избирательных бюллетеней территориальными избирательными комиссиями | Не позднее срока, установленного Избирательной комиссией Курской области | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования не позднее 17 сентября 2026 года (пункт 13 статьи 63 Федерального закона № 67-ФЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 9 сентября 2026 года (часть 2 статьи 66 Кодекса) | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | С 8:00 часов до 20:00 часов 18, 19, 20 сентября 2026 года (часть 1 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования с 9 сентября до 14.00 часов 20 сентября 2026 года (часть 5 статьи 68 Кодекса) | Избиратели |
|  | Проведение голосования избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); | 18-19 сентября 2026 года (часть 3 статьи 65.1 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. | 18-19 сентября 2026 года (часть 3 статьи 65.1 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | В последний день голосования после окончания времени голосования 20 сентября 2026 года после окончания времени голосования (часть 23 статьи 65 Кодекса) | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (часть 2 статьи 70 кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам участковой избирательной комиссии и лицам, указанным в п. 3 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (в том числе составленного повторно) (часть 29 статьи 70 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по единому избирательному округу, составление протокола об итогах голосования | На основании данных первых экземпляров протоколов N 2 об итогах голосования, полученных из территориальных избирательных комиссий, Избирательная комиссия Курской области не позднее чем на пятый день со дня голосования определяет результаты выборов не позднее 25 сентября 2026 года (часть 3 статьи 80 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Составление протокола о результатах выборов по одномандатным избирательным округам | После получения из участковых избирательных комиссий первых экземпляров протоколов № 1 об итогах голосования (часть 1 и часть 3 статьи 71 Кодекса) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в п. 3 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ | После подписания протокола территориальной избирательной комиссии (часть 3 статьи 71 Кодекса) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Курской области, территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Курской областной Думы, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата об избрании (часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранные кандидаты |
|  | Регистрация избранных депутатов Курской областной Думы восьмого созыва и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (часть 13 статьи 80 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по единому избирательному округу, по одномандатным избирательным округам | В течение одних суток после определения результатов выборов (часть 2 статьи 74 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение общих результатов выборов | Не позднее чем на пятый день со дня голосования не позднее 25 сентября 2026 года (часть 12 статьи 80 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Официальное опубликование результатов выборов | Не позднее одного месяца со дня голосования не позднее 20 октября 2026 года (часть 3 статьи 74 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов по единому избирательному округу | В течение двух месяцев со дня голосования не позднее 20 ноября 2026 года (часть 4 статьи 74 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области, территориальные избирательные комиссии |
|  | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах № 1 и № 2 территориальных избирательных комиссий | Не позднее двух месяцев со дня голосования не позднее 20 ноября 2026 года (часть 4 статьи 74 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Размещение полных данных о результатах выборов на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области в сети Интернет | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов не позднее 20 декабря 2026 года (часть 4 статьи 74 Кодекса) | Избирательная комиссия Курской области |